## 報告書一面
施工状況報告書 | [7 empty] | （第一面）
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うに当り、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載 する内容は、事実に相違ありません。
建: - - -
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工事施工者※ | 住 所
| 氏名又は名称 | [5 empty] | 電話 | ( )
| 検査対象工程 | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の署名 |  | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時 | 平成 | 年 | 月 | 日
第２回目 | 躯体工事の完了時 | 平成 | 年 | 月 | 日
第３回目 | 下地張りの直前の工事の 完了時 | 平成 | 年 | 月 | 日
第４回目 | 竣工時 | 平成 | 年 | 月 | 日
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載
してください。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を
記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は
名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に
記入してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行ってください。

## 報告書二〜六面
施工状況報告書 | [14 empty] | （第二面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】 | [14 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 耐震等級 その他 | 土 台 |  |  | □無 |  |  |  | □ |  |  | ○土台の品質 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
|  | 枠 組 |  |  | □無 | □ |  |  | □ |  |  | ○枠組材の寸法形式 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
| 耐風等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | □ |  |  | ○枠組材の品質 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | □ |  |  | □枠組材の間隔 | Ａ Ｂ
耐積雪等級
|  | 耐力壁面材による場合 |  |  | □無 | □ |  |  | □ |  |  | □耐力壁の位置 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □耐力壁の長さ | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □くぎの種類・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | ○面材の留付状態 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 耐力壁筋交い併用による場合 |  |  | □無 | □ |  |  | □ |  |  | □耐力壁の位置 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □耐力壁の長さ | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □筋交いの架構方向 | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □筋交いの断面寸法 | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | ○筋交いの留付状態 | Ａ
|  | 床構法 |  |  | □無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □くぎの種類・間隔 | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | ○面材の留付状態 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 屋根面 |  |  | □無 | □ |  |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □くぎの種類・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | ○面材の留付状態 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 接合部 |  |  | □無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □接合金物の品質 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | ○３階外周部出隅部の留付 | Ａ Ｃ
状態
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | ○３階外周部一般部の留付 | Ａ Ｃ
状態
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | ○２階外周部出隅部の留付 | Ａ Ｃ
状態
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | ○２階外周部一般部の留付 | Ａ Ｃ
状態
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | ○１階外周部出隅部の留付 | Ａ Ｃ
状態
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | ○１階外周部一般部の留付 | Ａ Ｃ
状態
|  | 基礎・１ |  |  | □無 | □ | 施工図 | □ |  |  |  | □基礎の配置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | (寸法・配筋等) |  |  |  | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □根入れ深さ | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □立上り部分の高さ | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ |  |  | □立上り部分の厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □主筋の径・位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □補強筋の径・位置等 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | ○開口周辺等の補強 | Ａ Ｂ Ｃ
施工状況報告書 | [14 empty] | （第三面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】 | [14 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］
| 耐震等級 その他 | 免震建築物 |  |  | □無 |  |  | □ | □ |  | □ | □免震層 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[8 empty] | □ | □ |  | □ | □免震材料 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ |  | □ | □上部構造 | Ａ Ｃ
| 耐風等級 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □下部構造 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ |  | □ | □落下･挟まれ防止等 | Ａ Ｃ
| 耐積雪等級 | [9 empty] | □ | □表示 | Ａ
[11 empty] | □ | □管理に関する計画 | Ｃ
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地 盤 |  |  | □無 | □ | 支持層設定 | □ |  |  |  | □地盤の種類・支持力 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 地 業 |  |  | □無 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | ○地業の状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 基礎の構造方法及び形式等 | 基礎･２ (形式) |  |  | □無 |  |  | □ | □ |  |  | □基礎の構造方法 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | □ |  |  | □基礎の形式
火災時の安全に関すること | 感知警報装置設置等級 (自住戸 火災時) | 感知警報装装置 |  |  | □無 | [5 empty] | □ | □感知部分の設置場所 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □感知部分の種別 | Ａ Ｃ
[7 empty] | 納品書 |  |  |  | □ | □感知部分の取付け位置 | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □感知部分の感度等 | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □警報部分の設置場所 | Ａ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □警報部分の性能 | Ｃ
| 脱出対策 (火災時) | 脱出対策 (3階以上) |  |  | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □避難器具の設置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[11 empty] | □ | □直通階段に直接通ずるバル | Ａ
コニーの有無
| 耐火等級 | 開口部の耐火 |  |  | □無 |  | 施工図 |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (延焼のおそれのある部分 (開口部)) | 性能 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □開口部の耐火性能 | Ａ Ｃ
| 耐火等級 | 外壁・軒裏の |  |  | □無 |  | 施工図 |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (延焼のおそれのある部分 (開口部以外)) | 構造 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □外壁の構造 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □軒裏の構造 | Ａ Ｃ
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 (構造躯体等) | 外壁の 軸組み等 |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ |  | □通気構造等の状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □保存処理の方法 | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | ○保存処理の状態 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □部材の小径 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □部材の樹種 | Ａ Ｃ
|  | 土台の防腐・ 防蟻 |  |  | □無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □部材の樹種 | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □保存処理の方法 | Ｃ
[9 empty] | □ | □ |  | □土台と外壁の取合部の | Ａ
水切り
|  | 地盤の防蟻 |  |  | □無 | □ |  |  | □ |  |  | □コンクリートの打設範囲 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □土壌処理の材料 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □土壌処理の状態 | Ａ Ｃ
施工状況報告書 | [14 empty] | （第四面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】 | [14 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 (構造躯体等) | 浴室・脱衣室の防水 |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □ | □浴室の防水措置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □脱衣室の防水措置 | Ａ Ｃ
| 劣化対策等級 | 基礎高さ |  |  | □無 |  |  |  | □ | □ |  | □基礎高さ | Ａ Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 床下換気・ 防湿措置 |  |  | □無 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □基礎開口の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □基礎開口の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ねこ土台の寸法・形状 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ねこ土台の位置 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □コンクリートの打設範囲 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □コンクリートの厚さ | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □防湿フィルム等の種類 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | ○防湿フィルム等の措置状態 | Ａ Ｃ
|  | 小屋裏換気 |  |  | □無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □給気口の位置・大きさ | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □排気口の位置・大きさ | Ａ Ｃ
維持管理･更新への配慮に関すること | 維持管理対策 等級 (専用配管) | 専用配管 |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ |  | □コンクリート内埋込み配管 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 地中埋設管 |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ |  | □屋内の地中埋設管上の | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
コンクリート
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □外周部の地中埋設管上の | Ａ Ｃ
コンクリート
|  | 専用排水管の性状等･清掃 措置 |  |  | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □排水管の仕様等、設置状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[11 empty] | □ | □配水管の清掃口 | Ａ
[11 empty] | □ | □トラップの清掃措置 | Ａ
|  | 配管点検口 |  |  | □無 | [5 empty] | □ | □開口の位置 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[11 empty] | □ | ○開口と配管の関係 | Ａ
温熱 環境に関すること | 省エネルギー 対策等級 | 躯体の断熱 性能等 |  |  | □無 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | ○断熱材の保管・養生 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □屋根又は天井の断熱構造 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □壁の断熱構造 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □床の断熱構造 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □土間床の外周部断熱構造 | Ａ Ｃ
|  | 躯体の気密性 |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ |  | □気密材の種類 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □気密材の位置 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ |  | ○気密材の施工状態 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □基礎断熱工法の機密の措置 | Ａ Ｃ
|  | 開口部の断熱 性能等 |  |  | □無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □窓等の仕様・気密性 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ドアの仕様・気密性 | Ａ Ｃ
|  | 開口部の日射遮蔽措置 |  |  | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □ひさし・軒等の状態 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □付属部材の設置状態 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □窓・ドアの仕様 | Ａ Ｃ
施工状況報告書 | [14 empty] | （第五面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】 | [14 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］
空気 環境に関すること | ホルムアルデヒド対策 (内装及び天井裏等) | 居室の内装の仕上げ材 |  |  | □無 | □ | 蔑視 |  |  |  | □ | □製材等の有無 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □特定建材の有無 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □その他の建材の有無 | Ａ Ｃ
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級 (特定建材) |  | □無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
|  | 天井裏等の下地材等 |  |  | □無 | □ | 蔑視 |  |  |  | □ | □製材等の有無 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □特定建材の有無 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □その他の建材の有無 | Ａ Ｃ
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級 (特定建材) |  | □無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
| 換気対策 | 居室の換気対策 |  |  | □無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □機械換気設備の仕様 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | □無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □機械換気設備の位置 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □無 | □ | 蔑視 |  |  |  | □ | □給排気口の位置等 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □建具の通気措置 | Ａ Ｂ
|  | 局所換気対策 |  | 便所 | □無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ
|  |  |  | 浴室 | □無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ
|  |  |  | 台所 | □無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ
光･視 環境に関すること | 単純開口率 | 開口部 (単純開口率) |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | Ａ Ｂ
| 方位別開口比 | 開口部 (方位別開口比) |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | Ａ Ｂ
音環境に関すること | 透過損失等級(外壁開口部) | 開口部の遮音 性能 |  |  | □無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □開口部の遮音性能 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □開口部の設置状況 | Ａ Ｃ
施工状況報告書 | [14 empty] | （第六面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】 | [14 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策 等級 | 部屋の配置等 |  |  | □無 | [5 empty] | □ | □日常生活空間の配置 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □ホームエレベーターの設置 | Ａ Ｃ
|  | 段 差 |  |  | □無 | [5 empty] | □ | □玄関出入口の段差 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □玄関上りがまちの段差 | Ａ Ｂ
[10 empty] | □ | □ | □浴室出入口の段差 | Ａ Ｂ
[10 empty] | □ | □ | □バルコニー出入口の段差 | Ａ Ｂ
[11 empty] | □ | □居室の部分の床とその他の | Ａ Ｂ
床の段差
[11 empty] | □ | □その他の部分の段差 | Ａ
[11 empty] | □ | □日常生活空間外の床の段差 | Ａ Ｂ
|  | 階 段 |  |  | □無 | [5 empty] | □ | □けあげ・踏面寸法 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □蹴込み寸法 | Ａ Ｂ
[11 empty] | □ | □回り階段の構成 | Ａ
[11 empty] | □ | □平面形状 | Ａ
[11 empty] | □ | □滑り止め | Ａ
|  | 手すり |  |  | □無 | [5 empty] | □ | □階段の手すり | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □便所の手すり | Ａ
[11 empty] | □ | □浴室の手すり | Ａ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □玄関の手すり | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □脱衣室の手すり | Ａ Ｃ
|  | (転落防止のための手すり) | [8 empty] | □ | □バルコニーの手すり | Ａ Ｂ
[11 empty] | □ | □２階以上の窓の手すり | Ａ Ｂ
[11 empty] | □ | □廊下及び階段の手すり | Ａ Ｂ
|  | 通路･出入口の幅員 |  |  | □無 | [5 empty] | □ | □通路の幅員 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □玄関出入口の幅員 | Ａ Ｂ
[11 empty] | □ | □浴室出入口の幅員 | Ａ Ｂ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □他の出入口の幅員 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 寝室、便所 及び浴室 |  |  | □無 | [5 empty] | □ | □特定寝室の広さ | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □便所の広さ | Ａ Ｂ Ｃ
[11 empty] | □ | □浴室の広さ | Ａ Ｂ

## 報告書七面
施工状況報告書 | [12 empty] | （第七面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】 | [12 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の | 住戸の出入口 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
関する | 侵入防止対策 | (区分 a)
こと | 〔 1 階〕 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 外部から | 開 | □無 | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | の接近が | 閉
|  | 比較的容 | 機 |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 易な開口 | 構
|  | 部 | あ |  | □ |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 b) | り
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | その他の | 開 | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | Ａ Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 開口部 | 閉
|  | (区分 c) | 機 |  | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
構
|  |  | あ |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
り
|  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[9 empty] | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 評価対象外の |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
開口部
開閉機構なし
開閉機構なし

## 報告書七面 (2)
施工状況報告書 | [12 empty] | （第七面）-2
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】 | [12 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の | 住戸の出入口 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
関する | 侵入防止対策 | (区分 a)
こと | 〔 2 階〕 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 外部から | 開 | □無 | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | の接近が | 閉
|  | 比較的容 | 機 |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 易な開口 | 構
|  | 部 | あ |  | □ |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 b) | り
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | その他の | 開 | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | Ａ Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 開口部 | 閉
|  | (区分 c) | 機 |  | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
構
|  |  | あ |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
り
|  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[9 empty] | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 評価対象外の |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
開口部
開閉機構なし
開閉機構なし

## 報告書七面 (3)
施工状況報告書 | [12 empty] | （第七面）-3
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】 | [12 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[6 empty] | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の | 住戸の出入口 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
関する | 侵入防止対策 | (区分 a)
こと | 〔 3 階〕 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 外部から | 開 | □無 | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | の接近が | 閉
|  | 比較的容 | 機 |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 易な開口 | 構
|  | 部 | あ |  | □ |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 b) | り
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | その他の | 開 | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | Ａ Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 開口部 | 閉
|  | (区分 c) | 機 |  | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
構
|  |  | あ |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
り
|  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □錠の数･性能･仕様･設置 | Ａ Ｃ
状態
[9 empty] | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 評価対象外の |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
開口部
開閉機構なし
開閉機構なし

## 報告書八面
施工状況報告書 | [13 empty] | （第八面）
【一戸建ての枠組壁工法住宅用】
| 性能表示 事 項 |  |  | 測 定 記 録 欄
|  |  | 項 目 | [5 empty] | 結 果
空気環境 | 室内空気中の | 検査者の氏名
に関する | 化学物質の | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
こと | 濃度等 | [ホルムアルデヒド］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  | [ ］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  | [ ］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
注) 以下､測定すべき化学物質の種類に応じて記入欄を追加する｡